## Tiến độ chức năng
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐỀ TÀI
Đề tài: Hệ thống giao hàng thông minh đa vai trò (khách hàng, tài xế, quản trị viên) — đối chiếu codebase Flutter hiện tại
Ngày rà soát: 2026-07-23 ¦ Chú thích trạng thái: Đã làm = có trên app/code; Làm một phần = có nền tảng nhưng chưa đủ; Chưa làm = chưa triển khai
STT | Tên chức năng chính | Phân rã chức năng chi tiết | Đối tượng / Ghi chú | Trạng thái | Ghi chú tiến độ (dựa trên code)
1 | Quản lý xác thực và tài khoản | Đăng ký tài khoản khách hàng bằng email và mật khẩu | Khách hàng | Đã làm | AuthService.signUpCustomer, màn đăng ký
|  | Đăng nhập và đăng xuất hệ thống | Tất cả vai trò | Đã làm | Login + signOut cho các role
|  | Đăng nhập bằng tài khoản Google | Khách hàng | Đã làm | AuthService.signInWithGoogle (OAuth)
|  | Phân quyền truy cập theo vai trò (khách hàng, tài xế, quản trị viên) | Hệ thống | Đã làm | GoRouter redirect theo role
|  | Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân (họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện) | Khách hàng, Tài xế | Làm một phần | Có màn tài khoản; mục “Thông tin cá nhân” chưa gắn chức năng sửa
|  | Hiển thị hướng dẫn sử dụng khi người dùng lần đầu mở ứng dụng | Tất cả vai trò | Đã làm | OnboardingScreen + cờ onboarding_done
2 | Đăng ký và duyệt hồ sơ tài xế | Đăng ký tài khoản tài xế và khai báo thông tin phương tiện | Tài xế | Đã làm | Driver register wizard
|  | Tải lên giấy tờ định danh (CCCD, giấy phép lái xe, ảnh xe) | Tài xế | Đã làm | KYC upload + storage service
|  | Xem trạng thái duyệt hồ sơ (chờ duyệt, đã duyệt, từ chối) | Tài xế | Đã làm | DriverApprovalScreen
|  | Xem chi tiết hồ sơ đăng ký của tài xế | Quản trị viên | Đã làm | Admin driver KYC sheet
|  | Duyệt hoặc từ chối hồ sơ tài xế và ghi lý do (nếu từ chối) | Quản trị viên | Đã làm | Admin duyệt/từ chối KYC
3 | Đặt và quản lý đơn hàng | Tạo đơn giao hàng mới | Khách hàng | Đã làm | CreateOrderScreen
|  | Chọn điểm lấy hàng và điểm giao hàng trên bản đồ | Khách hàng | Đã làm | MapPickerSheet
|  | Nhập thông tin người gửi, người nhận, địa chỉ và ghi chú đơn | Khách hàng | Đã làm | Form tạo đơn
|  | Lưu địa chỉ thường dùng và chọn lại khi đặt đơn | Khách hàng | Đã làm | SavedAddressService + shortcuts khi tạo đơn
|  | Xem tóm tắt đơn hàng và ước tính chi phí giao hàng | Khách hàng | Đã làm | Order summary + pricing
|  | Xác nhận và gửi đơn hàng vào hệ thống | Khách hàng | Đã làm | Confirmation + submit flow
|  | Xem danh sách đơn hàng và lịch sử đơn đã tạo | Khách hàng | Đã làm | OrderScreen / Dashboard
|  | Xem chi tiết đơn hàng và quá trình thay đổi trạng thái | Khách hàng | Đã làm | Order detail + timeline logs
|  | Hủy đơn hàng khi đơn còn ở trạng thái cho phép hủy | Khách hàng | Đã làm | cancelOrder trong order dialogs
4 | Theo dõi đơn hàng trên bản đồ | Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực | Khách hàng | Đã làm | TrackingScreen + realtime
|  | Hiển thị vị trí tài xế trên bản đồ theo thời gian thực | Khách hàng | Đã làm | subscribeToDriverLocation + map marker
|  | Hiển thị lộ trình giao hàng trên bản đồ | Khách hàng | Đã làm | OSRM polyline trên TrackingMap
|  | Xem thông tin tài xế được phân công giao đơn | Khách hàng | Đã làm | AssignedDriverCard / detail sheet
5 | Nhận và giao hàng | Bật hoặc tắt trạng thái sẵn sàng nhận đơn | Tài xế | Đã làm | AvailabilityToggleCard
|  | Xem danh sách đơn hàng được phân công | Tài xế | Đã làm | Driver home + orders screen
|  | Xem chi tiết đơn hàng cần lấy và giao | Tài xế | Đã làm | Driver order card / detail
|  | Cập nhật trạng thái đơn: đang lấy hàng, đang giao, đã giao | Tài xế | Đã làm | Slide status action
|  | Xem bản đồ và lộ trình đến điểm lấy hàng / điểm giao hàng | Tài xế | Đã làm | DriverHomeMap
|  | Hỗ trợ điều hướng theo lộ trình giao hàng | Tài xế | Đã làm | DriverNavigationScreen
|  | Gửi vị trí hiện tại lên hệ thống trong lúc đang giao hàng | Tài xế | Đã làm | LocationService + update drivers
|  | Xem thống kê số đơn đã giao và thu nhập cơ bản | Tài xế | Đã làm | DriverEarningsScreen + quick stats
|  | Lọc và tra cứu đơn hàng theo trạng thái | Tài xế | Đã làm | DriverOrdersFilterBar
6 | Trao đổi tin nhắn giữa khách hàng và tài xế | Nhắn tin trao đổi giữa khách hàng và tài xế theo từng đơn hàng | Bắt buộc — Khách hàng, Tài xế | Chưa làm | Chưa có module chat/message trong codebase
|  | Xem lịch sử tin nhắn của đơn hàng đang giao hoặc đã giao | Khách hàng, Tài xế | Chưa làm
|  | Nhận thông báo khi có tin nhắn mới trong cuộc hội thoại của đơn | Khách hàng, Tài xế | Chưa làm
|  | Chỉ cho phép nhắn tin khi đơn đã được phân công tài xế | Hệ thống | Chưa làm
7 | Đánh giá sau giao hàng | Khách hàng đánh giá tài xế sau khi giao hàng thành công | Khách hàng | Đã làm | SubmitReviewSheet + RPC submit_customer_driver_review
|  | Tài xế đánh giá khách hàng sau khi giao hàng thành công | Tài xế | Đã làm | DriverRateCustomerSheet + RPC submit_driver_customer_review
|  | Xem điểm đánh giá và nhận xét đã gửi / đã nhận | Khách hàng, Tài xế | Làm một phần | Xem được trên đơn đã đánh giá; chưa có màn lịch sử đánh giá tổng hợp
|  | Cập nhật điểm đánh giá trung bình của tài xế trên hệ thống | Hệ thống | Đã làm | Cập nhật qua RPC/review trên bảng drivers
8 | Quản trị hệ thống | Xem bảng tổng quan thống kê đơn hàng, tài xế và hoạt động hệ thống | Quản trị viên | Đã làm | AdminDashboardScreen
|  | Xem, tìm kiếm và lọc danh sách đơn hàng toàn hệ thống | Quản trị viên | Đã làm | AdminOrdersScreen
|  | Xem chi tiết từng đơn hàng | Quản trị viên | Đã làm | Admin orders detail
|  | Xem, tìm kiếm và quản lý danh sách tài xế | Quản trị viên | Đã làm | AdminDriversScreen
|  | Xem chi tiết hồ sơ và trạng thái hoạt động của tài xế | Quản trị viên | Đã làm | Admin driver KYC / profile sheet
|  | Truy cập các chức năng cài đặt quản trị cơ bản | Quản trị viên | Làm một phần | AdminSettingsScreen chủ yếu đăng xuất, chưa có cấu hình sâu
9 | Phân công tài xế và tối ưu lộ trình | Tự động tìm và gán tài xế gần nhất cho đơn hàng | Hệ thống — ưu tiên chính | Đã làm | NearestDriverService + RPC assign_order_to_nearest_driver
|  | Tính đường đi thực tế giữa các điểm giao nhận | Hệ thống | Đã làm | OsrmService
|  | Hiển thị đường đi giao hàng trên bản đồ | Hệ thống | Đã làm | Polyline decoder + map layers
|  | Tối ưu thứ tự giao khi tài xế có nhiều điểm giao trong cùng lộ trình | Hệ thống — nâng cao | Chưa làm | Chưa có VRP / Nearest Neighbor + 2-opt
|  | Lưu kết quả phân công và lộ trình để theo dõi, báo cáo | Hệ thống | Làm một phần | Đã lưu driver_id/status; chưa lưu đầy đủ optimized route table
10 | Thông báo trong hệ thống | Nhận thông báo khi có đơn mới hoặc khi trạng thái đơn thay đổi | Tất cả vai trò | Đã làm | NotificationService + realtime invalidate
|  | Xem danh sách thông báo trong ứng dụng | Tất cả vai trò | Đã làm | NotificationsScreen
|  | Đánh dấu thông báo đã đọc hoặc chưa đọc | Tất cả vai trò | Đã làm | markAsRead
|  | Gửi thông báo đẩy lên điện thoại khi có sự kiện quan trọng | Làm nếu còn thời gian | Chưa làm | Chưa tích hợp FCM/APNs
11 | Bản đồ và định vị | Hiển thị bản đồ nền để chọn vị trí và theo dõi đơn hàng | Hệ thống | Đã làm | flutter_map + OpenStreetMap
|  | Chọn vị trí trên bản đồ và hiển thị địa chỉ tương ứng | Khách hàng | Đã làm | MapPickerSheet + reverse geocoding
|  | Lấy vị trí hiện tại của thiết bị tài xế | Tài xế | Đã làm | geolocator / LocationService
|  | Cập nhật vị trí hiện tại của tài xế lên hệ thống | Tài xế, Hệ thống | Đã làm | drivers.current_lat/lng update
|  | Lưu lịch sử vị trí tài xế phục vụ theo dõi đơn hàng | Hệ thống | Đã làm | bảng driver_locations + insertHistoryPoint
12 | Chức năng mở rộng (thực hiện nếu còn thời gian) | Thanh toán đơn hàng trực tuyến (chuyển khoản hoặc cổng thanh toán) | Làm nếu còn thời gian | Chưa làm | Chỉ có chọn phương thức (vd. tiền mặt), chưa cổng thanh toán
|  | Xuất báo cáo thống kê chi tiết theo ngày, tuần, tháng cho quản trị viên | Làm nếu còn thời gian | Chưa làm | Dashboard cơ bản có; chưa xuất báo cáo theo kỳ
|  | Gợi ý địa chỉ và ước tính thời gian giao hàng thông minh hơn | Làm nếu còn thời gian | Làm một phần | Có ETA/route OSRM cơ bản; chưa gợi ý thông minh nâng cao
|  | Gửi thông báo đẩy lên điện thoại (bổ sung cho thông báo trong app) | Làm nếu còn thời gian | Chưa làm | Trùng với push notification — chưa làm
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ
| Đã làm |  | 51 | 78.5%
| Làm một phần |  | 5 | 7.7%
| Chưa làm |  | 9 | 13.8%
| Tổng số chức năng chi tiết |  | 65 | —
Ước lượng hoàn thành (Đã làm = 100%, Làm một phần = 50%): 82.3% ¦ Chỉ tính Đã làm: 78.5% ¦ Có tiến độ (Đã làm + một phần): 86.2%

## Tổng hợp theo nhóm
TIẾN ĐỘ THEO NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH
STT | Tên chức năng chính | Tổng | Đã làm | Làm một phần | Chưa làm | Tỷ lệ hoàn thành*
1 | Quản lý xác thực và tài khoản | 6 | 5 | 1 | 0 | 92%
2 | Đăng ký và duyệt hồ sơ tài xế | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
3 | Đặt và quản lý đơn hàng | 9 | 9 | 0 | 0 | 100%
4 | Theo dõi đơn hàng trên bản đồ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
5 | Nhận và giao hàng | 9 | 9 | 0 | 0 | 100%
6 | Trao đổi tin nhắn giữa khách hàng và tài xế | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
7 | Đánh giá sau giao hàng | 4 | 3 | 1 | 0 | 88%
8 | Quản trị hệ thống | 6 | 5 | 1 | 0 | 92%
9 | Phân công tài xế và tối ưu lộ trình | 5 | 3 | 1 | 1 | 70%
10 | Thông báo trong hệ thống | 4 | 3 | 0 | 1 | 75%
11 | Bản đồ và định vị | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
12 | Chức năng mở rộng (thực hiện nếu còn thời gian) | 4 | 0 | 1 | 3 | 12%
* Tỷ lệ hoàn thành = (Đã làm + 0.5 × Làm một phần) / Tổng nhóm

## Việc còn lại
CÁC CHỨC NĂNG CHƯA XONG (ưu tiên làm tiếp)
Ưu tiên | Nhóm | Chức năng chi tiết | Trạng thái | Gợi ý
Cao (bắt buộc) | Trao đổi tin nhắn giữa khách hàng và tài xế | Chỉ cho phép nhắn tin khi đơn đã được phân công tài xế | Chưa làm | Hệ thống
Cao (bắt buộc) | Trao đổi tin nhắn giữa khách hàng và tài xế | Nhận thông báo khi có tin nhắn mới trong cuộc hội thoại của đơn | Chưa làm | Khách hàng, Tài xế
Cao (bắt buộc) | Trao đổi tin nhắn giữa khách hàng và tài xế | Nhắn tin trao đổi giữa khách hàng và tài xế theo từng đơn hàng | Chưa làm | Chưa có module chat/message trong codebase
Cao (bắt buộc) | Trao đổi tin nhắn giữa khách hàng và tài xế | Xem lịch sử tin nhắn của đơn hàng đang giao hoặc đã giao | Chưa làm | Khách hàng, Tài xế
Cao | Phân công tài xế và tối ưu lộ trình | Tối ưu thứ tự giao khi tài xế có nhiều điểm giao trong cùng lộ trình | Chưa làm | Chưa có VRP / Nearest Neighbor + 2-opt
Cao | Thông báo trong hệ thống | Gửi thông báo đẩy lên điện thoại khi có sự kiện quan trọng | Chưa làm | Chưa tích hợp FCM/APNs
Trung bình | Chức năng mở rộng (thực hiện nếu còn thời gian) | Gợi ý địa chỉ và ước tính thời gian giao hàng thông minh hơn | Làm một phần | Có ETA/route OSRM cơ bản; chưa gợi ý thông minh nâng cao
Trung bình | Phân công tài xế và tối ưu lộ trình | Lưu kết quả phân công và lộ trình để theo dõi, báo cáo | Làm một phần | Đã lưu driver_id/status; chưa lưu đầy đủ optimized route table
Trung bình | Quản lý xác thực và tài khoản | Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân (họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện) | Làm một phần | Có màn tài khoản; mục “Thông tin cá nhân” chưa gắn chức năng sửa
Trung bình | Quản trị hệ thống | Truy cập các chức năng cài đặt quản trị cơ bản | Làm một phần | AdminSettingsScreen chủ yếu đăng xuất, chưa có cấu hình sâu
Trung bình | Đánh giá sau giao hàng | Xem điểm đánh giá và nhận xét đã gửi / đã nhận | Làm một phần | Xem được trên đơn đã đánh giá; chưa có màn lịch sử đánh giá tổng hợp
Thấp / mở rộng | Chức năng mở rộng (thực hiện nếu còn thời gian) | Gửi thông báo đẩy lên điện thoại (bổ sung cho thông báo trong app) | Chưa làm | Trùng với push notification — chưa làm
Thấp / mở rộng | Chức năng mở rộng (thực hiện nếu còn thời gian) | Thanh toán đơn hàng trực tuyến (chuyển khoản hoặc cổng thanh toán) | Chưa làm | Chỉ có chọn phương thức (vd. tiền mặt), chưa cổng thanh toán
Thấp / mở rộng | Chức năng mở rộng (thực hiện nếu còn thời gian) | Xuất báo cáo thống kê chi tiết theo ngày, tuần, tháng cho quản trị viên | Chưa làm | Dashboard cơ bản có; chưa xuất báo cáo theo kỳ